## Accueil
Sommaire
Etat d'avancement national |  | Cliquer ici
Bilan du recrutement des médecins et des patients détaillé par secteur et par région.
Bilans par rapport aux objectifs
Þ Recrutement des médecins | Cliquer ici
Þ Bilan des refus | Cliquer ici
Þ Activité des médecins | Cliquer ici
Þ Inclusions | Cliquer ici
Þ Réception des questionnaires médecins | Cliquer ici
Þ Réception du formulaire de contact et des auto-questionnaires | Cliquer ici
BILAN NATIONAL

## Etat d'avancement
Etude MIKADO |  |  | ETAT D'AVANCEMENT NATIONAL
Situation au |  | 2014-11-25
Retour à l'accueil
Région | Secteur | Nb de médecins sollicités | Nb accord participation (=Nb conventions reçues) | % participation | Nb désistements | Nb médecins MEP | Nb patients inclus | Nb médecins actifs | % médecins actifs (actif / MEP)
1 | DE0101 | 71 | 11 | 15.49% | 1 | 11 | 35 | 10 | 90.91%
1 | DE0102 | 89 | 12 | 13.48% | 0 | 12 | 36 | 11 | 91.67%
1 | DE0103 | 83 | 12 | 14.46% | 0 | 12 | 41 | 9 | 75%
1 | DE0104 | 106 | 8 | 7.547% | 3 | 8 | 16 | 4 | 50%
1 | DE0105 | 96 | 7 | 7.292% | 1 | 7 | 11 | 5 | 71.43%
1 | DE0106 | 92 | 12 | 13.04% | 1 | 10 | 32 | 9 | 90%
1 | DE0107 | 92 | 15 | 16.3% | 2 | 15 | 38 | 11 | 73.33%
1 | DE0108 | 64 | 5 | 7.812% | 0 | 5 | 14 | 5 | 100%
TOTAL REGION 1 |  | 693 | 82 | 11.83% | 8 | 80 | 223 | 64 | 80%
2 | DE0201 | 75 | 15 | 20% | 1 | 14 | 42 | 13 | 92.86%
2 | DE0202 | 87 | 10 | 11.49% | 0 | 10 | 27 | 7 | 70%
2 | DE0203 | 96 | 7 | 7.292% | 1 | 7 | 11 | 4 | 57.14%
2 | DE0204 | 84 | 19 | 22.62% | 1 | 16 | 43 | 13 | 81.25%
2 | DE0205 | 84 | 7 | 8.333% | 0 | 7 | 24 | 6 | 85.71%
2 | DE0206 | 87 | 16 | 18.39% | 0 | 16 | 44 | 16 | 100%
2 | DE0207 | 95 | 4 | 4.211% | 1 | 4 | 5 | 2 | 50%
2 | DE0208 | 88 | 9 | 10.23% | 0 | 8 | 17 | 7 | 87.5%
TOTAL REGION 2 |  | 696 | 87 | 12.5% | 4 | 82 | 213 | 68 | 82.93%
3 | DE0301 | 87 | 9 | 10.34% | 0 | 9 | 28 | 7 | 77.78%
3 | DE0302 | 105 | 19 | 18.1% | 1 | 19 | 40 | 14 | 73.68%
3 | DE0303 | 95 | 12 | 12.63% | 1 | 9 | 14 | 6 | 66.67%
3 | DE0304 | 96 | 16 | 16.67% | 0 | 16 | 31 | 12 | 75%
3 | DE0305 | 82 | 12 | 14.63% | 0 | 12 | 32 | 9 | 75%
3 | DE0306 | 87 | 13 | 14.94% | 0 | 13 | 44 | 11 | 84.62%
3 | DE0307 | 90 | 13 | 14.44% | 0 | 13 | 34 | 12 | 92.31%
3 | DE0308 | 89 | 12 | 13.48% | 2 | 12 | 25 | 8 | 66.67%
TOTAL REGION 3 |  | 731 | 106 | 14.5% | 4 | 103 | 248 | 79 | 76.7%
4 | DE0401 | 75 | 16 | 21.33% | 0 | 16 | 49 | 13 | 81.25%
4 | DE0402 | 97 | 22 | 22.68% | 0 | 21 | 84 | 20 | 95.24%
4 | DE0403 | 94 | 14 | 14.89% | 1 | 13 | 25 | 8 | 61.54%
4 | DE0404 | 76 | 7 | 9.211% | 1 | 6 | 22 | 6 | 100%
4 | DE0405 | 83 | 16 | 19.28% | 0 | 16 | 54 | 15 | 93.75%
4 | DE0406 | 100 | 9 | 9% | 1 | 9 | 28 | 8 | 88.89%
4 | DE0407 | 80 | 11 | 13.75% | 2 | 10 | 26 | 8 | 80%
4 | DE0408 | 81 | 9 | 11.11% | 0 | 9 | 21 | 8 | 88.89%
TOTAL REGION 4 |  | 686 | 104 | 15.16% | 5 | 100 | 309 | 86 | 86%
9 | DOM-TOM | 47 | 11 | 23.4% | 1 | 11 | 22 | 10 | 90.91%
TOTAL DOM TOM |  | 47 | 11 | 23.4% | 1 | 11 | 22 | 10 | 90.91%
TOTAL GENERAL |  | 2853 | 390 | 13.67% | 22 | 376 | 1015 | 307 | 81.65%

## Bilan objectifs
Etude MIKADO |  |  | Bilan par rapport aux objectifs
Situation au |  | 2014-11-25 |  |  |  | Retour à l'accueil
RECRUTEMENT DES MEDECINS
Nb médecins attendus | Mailing envoyé à | Nb accords de participation (=Nb conventions reçues) | Nb refus | Nb désistements* | % médecins recrutés / objectif
400 | 2853 | 390 | 1347 | 22 | 97.5%
*Nb désistements: Médecin pour lequel la convention a été réceptionnée mais qui ensuite est revenu sur sa participation
BILAN DES REFUS | [5 empty] | Retour à l'accueil
MISE EN PLACE
Nb MEP prévues |  | Nb MEP effectuées |  | % MEP effectuées / objectif médecins |  | Retour à l'accueil
400 |  | 376 |  | 94%
|  | Théorique | Réel
| 2014-04-14 | 0 | 0
| 2014-04-21 | 70 | 60
| 2014-04-28 | 140 | 130
| 2014-05-05 | 210
| 2014-05-12 | 280
| 2014-05-19 | 350
| 2014-05-26 | 400
CENTRES ACTIFS
Nb MEP effectuées |  | Nb centres actifs | % centres actifs / centres MEP |  |  | Retour à l'accueil
376 |  | 307 | 81.65%
Evolution activité des médecins
|  | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
| Théorique | 0 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 400
| Réel | 2014-04-14: 0; 2014-04-21: 20; 2014-04-28: 40; 2014-05-05: 60
INCLUSIONS
Nb total de patients attendus |  | 2014-04-14: Nb de patients inclus; 2014-04-21: % inclusion/Nb théorique; 2014-05-12: Retour à l'accueil
1200 |  | 2014-04-14: 1015; 2014-04-21: 84.58%
| 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
Théorique | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200
Réel | 2014-04-14: 0; 2014-04-21: 60; 2014-04-28: 130; 2014-05-05: 170; 2014-05-12: 250
RECEPTION QUESTIONNAIRES MEDECIN | 2014-05-19: Retour à l'accueil
Nb total de questionnaires médecin inclusion réceptionnés | 2014-04-21: Nb total de questionnaires médecin visite précoce réceptionnés; 2014-04-28: % par rapport à l'objectif (600 visites attendues); 2014-05-05: Nb total de questionnaires médecin visite tardive réceptionnés; 2014-05-12: % par rapport à l'objectif (1200 visites attendues)
992 | 2014-04-21: 533; 2014-04-28: 88.83%; 2014-05-05: 147; 2014-05-12: 12.25%
RECEPTION FORMULAIRE DE CONTACT et AUTO-QUESTIONNAIRES PATIENTS
|  | Nb total de formulaires de contact réceptionnés | % par rapport à l'objectif (Formulaires contact reçus / Nb Patients Inclus)
|  | 739 | 72.81%
Nb total auto-questionnaires patient inclusion réceptionnés | 2014-04-21: Nb total auto questionnaires patient 7 jours réceptionnés; 2014-04-28: % par rapport à l'objectif (Nb Auto-Quest reçus / Nb Patients inclus); 2014-05-05: Nb total auto-questionnaires patient 2 mois réceptionnés; 2014-05-12: % par rapport à l'objectif (Nb Auto-Quest reçus / Nb Patients inclus depuis 91 jours)
731 | 2014-04-21: 721; 2014-04-28: 71.03%; 2014-05-05: 509; 2014-05-12: 74.85%

## Données (hidden)
Données de l'état d'avancement
Region | Secteur | Nb_Sollicites | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Nb_ConventionsRecues | % particpation | Nb-Desistements | Nb-MEP | Nb_PatInclus | Nb_CentresActifs | % médecins actifs | DateEdition | Nb_RefusParticipation
1 | DE0101 | 71 | [8 empty] | 11 | 15.49% | 1 | 11 | 35 | 10 | 90.91% | 2014-11-25 | 26
1 | DE0102 | 89 | [8 empty] | 12 | 13.48% | 0 | 12 | 36 | 11 | 91.67% | 2014-11-25 | 41
1 | DE0103 | 83 | [8 empty] | 12 | 14.46% | 0 | 12 | 41 | 9 | 75% | 2014-11-25 | 40
1 | DE0104 | 106 | [8 empty] | 8 | 7.547% | 3 | 8 | 16 | 4 | 50% | 2014-11-25 | 46
1 | DE0105 | 96 | [8 empty] | 7 | 7.292% | 1 | 7 | 11 | 5 | 71.43% | 2014-11-25 | 37
1 | DE0106 | 92 | [8 empty] | 12 | 13.04% | 1 | 10 | 32 | 9 | 90% | 2014-11-25 | 42
1 | DE0107 | 92 | [8 empty] | 15 | 16.3% | 2 | 15 | 38 | 11 | 73.33% | 2014-11-25 | 43
1 | DE0108 | 64 | [8 empty] | 5 | 7.812% | 0 | 5 | 14 | 5 | 100% | 2014-11-25 | 22
2 | DE0201 | 75 | [8 empty] | 15 | 20% | 1 | 14 | 42 | 13 | 92.86% | 2014-11-25 | 35
2 | DE0202 | 87 | [8 empty] | 10 | 11.49% | 0 | 10 | 27 | 7 | 70% | 2014-11-25 | 46
2 | DE0203 | 96 | [8 empty] | 7 | 7.292% | 1 | 7 | 11 | 4 | 57.14% | 2014-11-25 | 48
2 | DE0204 | 84 | [8 empty] | 19 | 22.62% | 1 | 16 | 43 | 13 | 81.25% | 2014-11-25 | 39
2 | DE0205 | 84 | [8 empty] | 7 | 8.333% | 0 | 7 | 24 | 6 | 85.71% | 2014-11-25 | 44
2 | DE0206 | 87 | [8 empty] | 16 | 18.39% | 0 | 16 | 44 | 16 | 100% | 2014-11-25 | 41
2 | DE0207 | 95 | [8 empty] | 4 | 4.211% | 1 | 4 | 5 | 2 | 50% | 2014-11-25 | 41
2 | DE0208 | 88 | [8 empty] | 9 | 10.23% | 0 | 8 | 17 | 7 | 87.5% | 2014-11-25 | 39
3 | DE0301 | 87 | [8 empty] | 9 | 10.34% | 0 | 9 | 28 | 7 | 77.78% | 2014-11-25 | 38
3 | DE0302 | 105 | [8 empty] | 19 | 18.1% | 1 | 19 | 40 | 14 | 73.68% | 2014-11-25 | 40
3 | DE0303 | 95 | [8 empty] | 12 | 12.63% | 1 | 9 | 14 | 6 | 66.67% | 2014-11-25 | 50
3 | DE0304 | 96 | [8 empty] | 16 | 16.67% | 0 | 16 | 31 | 12 | 75% | 2014-11-25 | 49
3 | DE0305 | 82 | [8 empty] | 12 | 14.63% | 0 | 12 | 32 | 9 | 75% | 2014-11-25 | 48
3 | DE0306 | 87 | [8 empty] | 13 | 14.94% | 0 | 13 | 44 | 11 | 84.62% | 2014-11-25 | 48
3 | DE0307 | 90 | [8 empty] | 13 | 14.44% | 0 | 13 | 34 | 12 | 92.31% | 2014-11-25 | 38
3 | DE0308 | 89 | [8 empty] | 12 | 13.48% | 2 | 12 | 25 | 8 | 66.67% | 2014-11-25 | 38
4 | DE0401 | 75 | [8 empty] | 16 | 21.33% | 0 | 16 | 49 | 13 | 81.25% | 2014-11-25 | 38
4 | DE0402 | 97 | [8 empty] | 22 | 22.68% | 0 | 21 | 84 | 20 | 95.24% | 2014-11-25 | 47
4 | DE0403 | 94 | [8 empty] | 14 | 14.89% | 1 | 13 | 25 | 8 | 61.54% | 2014-11-25 | 45
4 | DE0404 | 76 | [8 empty] | 7 | 9.211% | 1 | 6 | 22 | 6 | 100% | 2014-11-25 | 40
4 | DE0405 | 83 | [8 empty] | 16 | 19.28% | 0 | 16 | 54 | 15 | 93.75% | 2014-11-25 | 37
4 | DE0406 | 100 | [8 empty] | 9 | 9% | 1 | 9 | 28 | 8 | 88.89% | 2014-11-25 | 52
4 | DE0407 | 80 | [8 empty] | 11 | 13.75% | 2 | 10 | 26 | 8 | 80% | 2014-11-25 | 42
4 | DE0408 | 81 | [8 empty] | 9 | 11.11% | 0 | 9 | 21 | 8 | 88.89% | 2014-11-25 | 48
9 | DE9700 | 47 | [8 empty] | 11 | 23.4% | 1 | 11 | 22 | 10 | 90.91% | 2014-11-25 | 19
Données Courbe de recrutement
Dates | Theorique | Nb conventions reçues
2014-02-20 | 26 | 0
2014-02-27 | 48 | 37
2014-03-06 | 70 | 115
2014-03-13 | 92 | 145
2014-03-20 | 114 | 165
2014-03-27 | 136 | 184
2014-04-03 | 158 | 193
2014-04-10 | 180 | 202
2014-04-17 | 202 | 217
2014-04-24 | 224 | 222
2014-05-01 | 246 | 228
2014-05-08 | 268 | 235
2014-05-15 | 290 | 242
2014-05-22 | 312 | 266
2014-05-29 | 334 | 277
2014-06-05 | 356 | 291
2014-06-12 | 378 | 294
2014-06-19 | 400 | 302
Motif_Refus | Nbre
Ne fait pas d'étude observationnelle | 662
Non interessé par l'étude observationnelle | 235
Manque de temps | 154
Non joignable à l'issue de 5 appels | 99
Barrage secrétaire | 96
Autre motif (A préciser en Commentaires) | 35
Coordonnées erronnées | 18
N'exerce plus ou retraité | 16
Ne souhaite pas travailler avec ce labo | 2
Ne veut pas donner de motif | 1
N'a pas d'URSSAF (salarié) | 1
Nb_KitsEnvoyes | Nb_MEP_Effectuees | Nb_Centres_Actifs | Nb_Patients_Inclus | Nb_Visites_Inclusion | Nb_Suivi_Precoce | Nb_Suivi_Tardif | Nb_Form_Contact | Nb_AQ_Inclusion | Nb_AQ_J7 | Nb_AQ_M2
404 | 376 | 307 | 1015 | 992 | 533 | 147 | 739 | 731 | 721 | 509
Dates | Theorique | Nb MEP
2014-04-03 | 0 | 0
2014-04-10 | 37 | 32
2014-04-17 | 70 | 110
2014-04-24 | 103 | 159
2014-05-01 | 136 | 191
2014-05-08 | 169 | 201
2014-05-15 | 202 | 214
2014-05-22 | 235 | 227
2014-05-29 | 268 | 237
2014-06-05 | 301 | 255
2014-06-12 | 334 | 272
2014-06-19 | 367 | 281
2014-06-26 | 400 | 292
2014-07-03 | 400 | 296
2014-07-10 | 400 | 306
2014-07-14 | 400 | 309
2014-07-17 | 400 | 311
2014-07-21 | 400 | 311
2014-07-24 | 400 | 311
2014-07-28 | 400 | 312
2014-07-31 | 400 | 312
2014-08-07 | 400 | 312
2014-09-04 | 400 | 315
2014-09-11 | 400 | 320
2014-09-18 | 400 | 322
2014-09-25 | 400 | 327
2014-10-02 | 400 | 327
2014-10-09 | 400 | 328
2014-10-16 | 400 | 334
2014-10-23 | 400 | 348
2014-10-30 | 400 | 352
2014-11-06 | 400 | 358
2014-11-13 | 400 | 362
2014-11-20 | 400 | 374
2014-11-27 | 400
Dates | Theorique | Centres actifs
2014-04-10 | 0 | 22
2014-04-17 | 13.8 | 43
2014-04-24 | 27.6 | 65
2014-05-01 | 41.4 | 88
2014-05-08 | 55.2 | 102
2014-05-15 | 69 | 126
2014-05-22 | 82.8 | 146
2014-05-29 | 96.6 | 159
2014-06-05 | 110.4 | 179
2014-06-12 | 124.2 | 190
2014-06-19 | 138 | 200
2014-06-26 | 151.8 | 214
2014-07-03 | 165.6 | 226
2014-07-10 | 179.4 | 233
2014-07-17 | 193.2 | 238
2014-07-24 | 207 | 241
2014-07-31 | 220.8 | 244
2014-08-07 | 234.6 | 245
2014-08-14 | 248.4 | 245
2014-08-21 | 262.2 | 249
2014-08-28 | 276 | 250
2014-09-04 | 289.8 | 254
2014-09-11 | 303.6 | 258
2014-09-18 | 317.4 | 260
2014-09-25 | 331.2 | 263
2014-10-02 | 345 | 265
2014-10-09 | 358.8 | 268
2014-10-16 | 372.6 | 274
2014-10-23 | 386.4 | 281
2014-10-30 | 400 | 285
2014-11-06 | 400 | 294
2014-11-13 | 400 | 300
2014-11-20 | 400 | 306
2014-11-27 | 400
2014-12-04 | 400
2014-12-11 | 400
2014-12-18 | 400
2014-12-25 | 400
Dates | Theorique | Inclusions
2014-04-10 | 0 | 28
2014-04-17 | 33 | 64
2014-04-24 | 66 | 103
2014-05-01 | 99 | 150
2014-05-08 | 132 | 193
2014-05-15 | 165 | 262
2014-05-22 | 198 | 323
2014-05-29 | 231 | 371
2014-06-05 | 264 | 435
2014-06-12 | 297 | 473
2014-06-19 | 330 | 511
2014-06-26 | 363 | 559
2014-07-03 | 396 | 598
2014-07-10 | 429 | 632
2014-07-17 | 462 | 645
2014-07-24 | 495 | 657
2014-07-31 | 528 | 674
2014-08-07 | 561 | 678
2014-08-14 | 594 | 681
2014-08-21 | 627 | 691
2014-08-28 | 660 | 699
2014-09-04 | 693 | 712
2014-09-11 | 726 | 738
2014-09-18 | 759 | 758
2014-09-25 | 792 | 801
2014-10-02 | 825 | 837
2014-10-09 | 858 | 860
2014-10-16 | 891 | 884
2014-10-23 | 924 | 909
2014-10-30 | 957 | 927
2014-11-06 | 990 | 944
2014-11-13 | 1023 | 967
2014-11-20 | 1056 | 1005
2014-11-27 | 1089
2014-12-04 | 1122
2014-12-11 | 1155
2014-12-18 | 1188
2014-12-25 | 1200
Nb_Patients_91jours
680