## Region2
Etude MIKADO
|  |  |  | Region 2 |  | PLATINI Pascal
Situation au | 2015-10-29
Secteur | Code médecin | Médecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Désistements | Nb total patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3
DE0201 | WFRM01637126 | BUTNARU Cristina | 2014-06-04 | 2014-06-16 | 2014-06-11 |  | 5 | 04nov:Souhaite recevoir 2 nv cahiers=> envoi le 12nov
DE0201 | WFRM02142586 | COLOMB Michel | 2014-05-07 | 2014-05-27 | 2014-05-21 |  | 2 | 10sept: N'a pas commencé à inclure mais y pense serieusement
DE0201 | WFRM02743020 | DELVINCOURT Christian | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-12 |  | 4 | 23sept:Dr d'accord pour reappro. 2 cahiers envoyés.
DE0201 | WFRM03148652 | DUPIN Emmanuel | 2014-02-25 | 2014-05-14 | 2014-05-12 |  | 5 | 26juin: souhaite avoir 2 nouveaux cahiers=>Ok envoi prévu le 27 juin.
DE0201 | WFRM03294372 | ERNOUF Ennemond | 2014-04-30 | 2014-06-06 | 2014-06-05 |  |  | 04sept: Rentre de vacances, va s'en occuper prochainement
DE0201 | WFRM03970575 | GHNASSIA Anne-Martine | 2014-03-04 |  |  | 2014-05-27
DE0201 | WFRM03185224 | GOELDEL-BRICHET Anne-Laure | 2014-06-26 | 2014-07-10 | 2014-07-08 |  | 5 | 13nov: ne peut inclure plus de patient, part en congés maternité, ne reviendra qu'en Février. Va recontacter le patient 3 pour l'AQ 2 mois
DE0201 | WFRM09681711 | GOUTORBE Céline | 2014-04-24 | 2014-06-05 | 2014-06-04 |  | 3
DE0201 | WFRM03607514 | GROSIEUX-DAUGER Cécile | 2014-03-11 | 2014-04-22 | 2014-04-18 |  | 4 | 23sept:Dr d'accord pour reappro. 2 cahiers envoyés.
DE0201 | WFRM04199643 | JANISSON Delphine | 2014-06-02 | 2014-06-05 | 2014-06-04 |  | 2 | 11sept: va bientôt inclure.
DE0201 | WFRM05757566 | LAMI Marie-Christine | 2014-03-13 | 2014-04-22 | 2014-04-18 |  | 3 | 19sept:Dr souhaite etre reappro. 2 cahiers envoyé.
DE0201 | WFRM05617096 | LANDRIEUX Christine | 2014-05-26 | 2014-06-06 | 2014-06-04 |  | 3 | 05sept: Va nous renvoyer le questionnaire d'inclusion du patient 1. pense pouvoir inclure un ou plusieurs autres patients d'ici fin octobre.
DE0201 | WFRM06542950 | MOHN Catherine | 2014-03-06 | 2014-04-22 | 2014-04-18 |  | 3 | 20juin: n'a pas encore commencé les inclusions par manque de temps .Va s'y mettre.
DE0201 | WFRM06624975 | MOREAU Eric | 2014-03-07 | 2014-04-22 | 2014-04-18 |  | 2 | 28mai: message laissé à la secrétaire: demande envoi pages visite inclusion pour le patient 1 seul formulaire de contact reçu
DE0201 | WFRM04685808 | SAVIN Laurence | 2014-03-04 | 2014-04-22 | 2014-04-18 |  | 1 | 11sept: Le Dr va continuer à inclure jusqu'à fin octobre. Elle avait arreté car pensait que la durée d'inclusion était passé.
|  | TOTAL SECTEUR DE0201 | 15 | 14 | 14 | 1 | 42
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0202 | WFRM00284997 | AUBRUN Geneviève | 2014-02-25 | 2014-05-07 | 2014-04-29 |  | 3 | Courrier 22août : envoi courrier pour relance à faire patient 3 n'a pas renvoyé son auto-questionnaire 2 mois. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM01209225 | BOULANGER Annie | 2014-05-26 | 2014-06-03 | 2014-06-02 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM04147920 | GOURDON François | 2014-03-13 | 2014-05-15 | 2014-05-12 |  | 5 | 04nov: Souhaite recevoir 3 => envoi le 20nov | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM04661527 | HUBER Gaby | 2014-05-15 | 2014-06-02 | 2014-05-28 |  | 5 | réponses queries | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM05572088 | LEFAURE Catherine | 2014-06-02 | 2014-06-10 | 2014-06-04 |  |  |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM06970888 | NICOLAS Cristèle | 2014-06-02 | 2014-06-10 | 2014-06-05 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM07268753 | PEYRON Eric | 2014-03-20 | 2014-04-22 | 2014-04-16 |  | 10 | 19juin15 : le Dr Peyron a renvoyé toutes les visites tardives de tous ses patients et demande quand va-t-on lui envoyer sa dernière NH, il aimerait l'avoir avant les vacances et pouvoir tout ranger et classer. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM07518244 | PINAULT Anne-Lise | 2014-03-19 | 2014-04-14 | 2014-04-10 |  | 2 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM08357270 | SCHNEIDER Jean-Joseph | 2014-03-03 | 2014-04-17 | 2014-04-15 |  |  | 12dec: ne fera pas de patient, n'a pas du tout le temps | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0202 | WFRM08772222 | THANRY Pascale | 2014-02-27 | 2014-04-29 | 2014-04-25 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0202 | 10 | 10 | 10 | 0 | 34
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0203 | WFRM01731021 | CAUSSADE Patrick | 2014-10-13 | 2014-10-24 | 2014-10-21 |  |  |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM01885647 | CHARTIER Christian | 2014-10-10 | 2014-11-07 | 2014-11-06 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM03141390 | DUNGLER Thierry | 2014-04-10 | 2014-05-19 | 2014-05-13 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM04229452 | GRESSLER Bertrand | 2014-04-17 | 2014-05-22 | 2014-05-20 |  | 5 | 19sept:Dr souhaite etre reappro. 2 cahiers envoyés | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM04405638 | GUTMANN HELLER Agnès | 2014-07-04 | 2014-09-29 | 2014-09-25 |  | 2 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM06888682 | NORMAND-NEMETH Françoise | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 2014-05-20 | 2014-06-26 |  | 25juin: répond à l'email : n'a plus de secrétaire, est débordé de travail. Est désolée mais doit se désister | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0203 | WFRM08955870 | TROMP Guy | 2014-03-25 | 2014-04-18 | 2014-04-16 |  | 2 | Courrier 06/08: Patient 2 dit avoir complété son autoQ avec le médecin en juillet, demande son envoi | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0203 | 7 | 7 | 7 | 1 | 15
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0204 | WFRM00280610 | AUBIN François | 2014-06-16 | 2014-08-08 | 2014-08-08 |  | 4 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM01445695 | BOTTOU-JARDOT Arièle | 2014-05-22 | 2014-05-28 | 2014-05-26 |  | 2 | 05sept14: Le patient 1 a souhaité stopper l'étude durant l'été, étant cycliste il avait peur de la réaction avec le soleil. Devrait revoir ce patient prochainement. De plus elle espere pouvoir inclure un ou plusieurs autres patients dès que l'occasion se | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM01202442 | BOUILLY-AUVRAY Danielle | 2014-03-14 | 2014-05-07 | 2014-05-05 |  | 5 | appel au sujet du retour des queries | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM04334496 | CAUSERET Anne-Sophie | 2014-03-04 | 2014-04-25 | 2014-04-22 |  | 2 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM03298413 | CORGIBET Florence | 2014-03-12 | 2014-04-23 | 2014-04-22 |  | 5 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM02862230 | DESSERTENNE-DODANE Paulette | 2014-02-27 | 2014-04-28 | 2014-04-28 |  |  | 10sept: dès qu'un patient sera susceptible de rentrer dans le protocole elle les incluera. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM03573010 | FORESTIER Jean-François | 2014-07-01 |  |  | 2014-09-23 |  |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM04846389 | JEUNET-MANCY Claude | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-16 |  | 1 | Courrier 05/08: demande envoi page manquante 3 visite inclusion patient 3 | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM05341053 | LAUNAY Philippe | 2014-02-26 | 2014-04-23 | 2014-04-18 |  | 4 | Courrier 22août : envoi courrier pour relance à faire patient 3 n'a pas renvoyé son auto-questionnaire 2 mois. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM05554135 | LEVEQUE Laurent | 2014-11-25 | 2014-12-19 | 2014-12-05 |  |  | N'a pas inclus de patient dans cette étude | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM05813840 | LIMONIER Philippe | 2014-03-03 | 2014-04-16 | 2014-04-14 |  | 5 | 23sept:Dr d'accord pour reappro. 2 cahiers envoyés. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM06108765 | MERMET GINET Isabelle | 2014-10-13 | 2014-11-12 | 2014-11-07 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM06438968 | MEYER-LIDOYNE Martine | 2014-11-12 | 2014-11-21 | 2014-11-20 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM06690580 | MOUGET Yolande | 2014-10-23 | 2014-11-27 | 2014-11-24 |  | 1 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM06704425 | MOUNICQ Françoise | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 2014-04-22 |  | 6 | 23sept: Dr d'accord pour reappro. 2 cahiers envoyés. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM07235285 | PETIGNY Maryse | 2014-03-03 | 2014-04-16 | 2014-04-15 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM07938128 | ROCA Frédérique | 2014-02-28 | 2014-04-11 | 2014-04-10 |  | 3 | patients 1 et 2: a traité des lésions de la face par picato et autres lésions sur la face par un autre traitement, va nous renvoyer les queries | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM09050139 | VAN LANDUYT Hervé | 2014-02-25 | 2014-04-23 | 2014-04-18 |  | 5 | 04nov: Le Dr ne pense pas pouvoir inclure de nouveaux patients. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0204 | WFRM09204510 | VIGAN Martine | 2014-06-23 | 2014-09-11 | 2014-09-08 |  | 2 | 25nov: centre inactif. Reviens juste de vacances. Pas de souci 1 ou 2 patients vont être inclus | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0204 | 19 | 18 | 18 | 1 | 54
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0205 | WFRM00437185 | BARANGER Jean-Michel | 2014-03-13 | 2014-05-05 | 2014-04-30 |  | 7 | 19sept: Dr souhaite etre reappro. 2 cahiers envoyés | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM00520345 | BARTHELEMY Hugues | 2014-10-07 | 2014-10-24 | 2014-10-23 |  | 2 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM05512773 | LEBLANC-MOSNIER Claire | 2014-03-06 | 2014-04-16 | 2014-04-10 |  | 4 | Courrier 07/08: relance patient 3 à faire car n'a pas renvoyé son autoQ à 2 mois | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM06206028 | MARX Claude | 2014-06-25 | 2014-07-11 | 2014-07-10 |  | 8 | 26sept: va nous renvoyer les questionnaires souhaite 2 patients supplémentaires | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM06980506 | OUTTAS Omar | 2014-07-01 | 2014-07-10 | 2014-07-08 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM07902441 | RIVIERE Claude | 2014-02-28 | 2014-04-16 | 2014-04-11 |  |  | 17oct14: n'a pas inclus, n'a pas pris le temps. Va le faire | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0205 | WFRM08856575 | TISSERAND Eric | 2014-06-13 | 2014-06-27 | 2014-06-26 |  | 4 | 17 sept : le Dr TISSERAND a inclus ses 3 patients et souhaite recevoir 2 CRF supplémentaires => ok, envoi le 17/09/14 | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0205 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0206 | WFRM00828852 | BERTRAND Carole | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-05-26 |  | 3 | 19juin: a inclus 1 patient hier. Ensuite poursuivra les inclusions à la rentrée. Compliqué d'inclure cette été avec les vacances | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM01877850 | BOUZIT Nadia | 2014-11-07 | 2014-11-21 | 2014-11-14 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM06130480 | CARBONNEL-DELALANDE Elisabeth | 2014-02-28 | 2014-04-29 | 2014-04-25 |  | 5 | 16juin: mail reçu souhaite des nouveaux cahiers: OK envoyé ce jour | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM02092842 | COGNAT Thierry | 2014-03-03 | 2014-04-24 | 2014-04-22 |  | 1 | 04juin: n'a pas inclus jusqu'ici par manque de temps, est en plein déménagement. N'a pas oublié | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM02804106 | FERRIERE Carine | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-08 |  | 7 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM05775242 | GACHON-LANIER Emilie | 2014-03-06 | 2014-04-22 | 2014-04-17 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM03929258 | GENVO Marie-Françoise | 2014-03-03 | 2014-04-22 | 2014-04-17 |  | 2 | 11sept: 1 seul patient inclus, Le Dr en inclura si des patients se presentent à elle. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM04753775 | JACQUEMIER Daniel | 2014-03-03 | 2014-05-02 | 2014-04-29 |  | 4 | 19sept: Dr souhaite etre reappro. 2 cahiers envoyés | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM06305023 | LUAUTE-MARCILLY Marie-Cécile | 2014-05-16 | 2014-05-26 | 2014-05-22 |  | 2 | Courrier 05/08: demande envoi visite inclusion patients 1 et 2 | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM06303744 | MARTIN Fabienne | 2014-04-14 | 2014-05-02 | 2014-04-29 |  | 1 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM06491520 | MIGUET Michèle | 2014-03-14 | 2014-04-24 | 2014-04-22 |  | 4 | fait savoir par le biais de sa secrétaire que le patient 3 vient juste de commencer son traitement | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM06666591 | MORLAIN Bernard | 2014-05-27 | 2014-06-16 | 2014-06-10 |  | 3 | Courrier 05/08: demande envoi visite inclusion patient 1 | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM07757864 | PINCEMAILLE Blandine | 2014-04-29 | 2014-05-15 | 2014-05-12 |  | 5 | 16juin15 : Le Dr PINCEMAILLE vient de se rendre compte qu'elle avait oublié de nous retourner tous ses visites tardives qui ont été faites il y a 2 mois et demande si ce n'est pas trop tard => oui elle peut nous les renvoyer pas de soucis elles seront bie | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM08477803 | SAGOT-LE CALLENNEC Valérie | 2014-06-06 | 2014-06-27 | 2014-06-26 |  | 3 | 04sept: Rentre à peine de vacances. Compte s'y mettre à partir de mon appel. Va donc essayer d'inclure un ou plusieurs patients | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM08831779 | SOUILLET Anne-Laure | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-05-27 |  | 2 | 04sept: 1 patient, va continuer les inclusions. Questionnaire inclusion patient 1 non reçu: va le renvoyer. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0206 | WFRM09559640 | VIALLARD Anne-Marie | 2014-03-26 | 2014-04-22 | 2014-04-14 |  | 3 | 16juin: secretaire ne passe pas les appels, message laissé pour qu'elle nous appelle | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0206 | 16 | 16 | 16 | 0 | 51
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0207 | WFRM04373313 | GUILLOT Bernard | 2014-05-28 | 2014-07-04 | 2014-07-01 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0207 | WFRM05064115 | KUENTZ Philippe | 2014-10-30 | 2014-11-24 | 2014-11-19 |  |  |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0207 | WFRM07412685 | POENSIN Dominique | 2014-02-28 | 2014-04-18 | 2014-04-15 |  | 2 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0207 | WFRM09310360 | VULLIET Jean | 2014-02-26 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 2014-06-20 |  | 20juin: Abandonne car trop lourd pour les patients + surcharge de travail.En a informé Mr Platini directeur regionnal | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0207 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5
Code Secteur | Onekey | Medecin | Date de réception convention financière | Date de réception AR kit | Date de MEP | Desistement | Nb Total Patients inclus | Comptes-rendus contact médecin-GECEM | Code région | DR | Date
DE0208 | WFRM00210180 | ARMAGAN Yercanik | 2014-05-22 | 2014-06-10 | 2014-06-06 |  | 3 | 02sept: relance à faire patient 1 car n'a pas renvoyé son auto-questionnaire 2 mois | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM01052513 | BARTHES ANIDJAR Laura | 2014-03-28 | 2014-05-02 | 2014-04-18 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM01144157 | BASTIEN JACQUIN Marie | 2014-10-07 | 2014-10-15 | 2014-10-14 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM04088537 | GENER Gwendeline | 2014-03-24 | 2014-05-02 | 2014-04-29 |  | 1 | 10sept: Difficulté d'inclure des patiens agés mais va faire son maximum pour en inclure. Selon elle, les patients preferent l'azote à la crème. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM07198765 | PERREAU Evelyne | 2014-03-03 | 2014-04-11 | 2014-04-09 |  | 3 | 24sept:Dr ne souhaite pas en inclure d'autres, car à peur de manquer de temps. | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM07387135 | PLAQUET Jean-Luc | 2014-11-04 | 2014-11-28 | 2014-11-26 |  |  |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM07909703 | ROBBIOLA Odile | 2014-04-25 | 2014-05-12 | 2014-05-07 |  | 2 | 26juin: envoi inclusion patient 2 avant le patient 1 car cette dernière a débuté son traitement bien après et ne savait pas si souhaitait continuer l'étude | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM08549485 | SOLYGA Bénédicte | 2014-03-07 | 2014-04-16 | 2014-04-14 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
DE0208 | WFRM00865222 | ZEITOUN Michèle | 2014-10-31 | 2014-11-24 | 2014-11-19 |  | 3 |  | DE02 | PLATINI Pascal | 2015-10-29
|  | TOTAL SECTEUR DE0208 | 9 | 9 | 9 | 0 | 21
|  | TOTAL REGION 2 | 87 | 85 | 85 | 4 | 250